## Cronograma
Projeto: Sistema de Alocação de Laboratório | [6 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-26
ID Atividade | Descrição da Atividade | Precedência(s) | Responsável(is) | Início | Fim
1 | Início do planejamento do projeto | - | Henderson e Maysa | 2025-03-20 | 2025-03-22 | Previsto | [12 empty] | x
[6 empty] | Realizado | [12 empty] | x
2 | Especificação de requisitos do sistema | 1 | Henderson e Maysa | 2025-03-23 | 2025-03-30 | Previsto | [18 empty] | x
[6 empty] | Realizado | [18 empty] | x
3 | Configuração do Ambiente(XAMPP,Banco de dados) | 2 | Henderson e Maysa | 2025-04-01 | 2025-04-05 | Previsto | [25 empty] | x
[6 empty] | Realizado | [22 empty] | x
4 | Desenvolvimento do Banco de dados | 3 | Henderson e Maysa | 2025-04-10 | 2025-04-20 | Previsto | [29 empty] | x
[6 empty] | Realizado | [33 empty] | x
5 | Criação das principais interfaces(HTML e CSS) | 4 | Henderson e Maysa | 2025-04-21 | 2025-05-05 | Previsto | [34 empty] | x
[6 empty] | Realizado | [48 empty] | x
6 | Implementação do BackEnd em PHP | 5 | Henderson e Maysa | 2025-05-10 | 2025-05-25 | Previsto | [38 empty] | x
[6 empty] | Realizado | [62 empty] | x
7 | Testes Iniciais | 6 | Henderson e Maysa | 2025-05-25 | 2025-05-29 | Previsto | [40 empty] | x
[6 empty] | Realizado | [64 empty] | x
8 | Correções e Ajustes | 7 | Henderson e Maysa | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Previsto | [44 empty] | x
[6 empty] | Realizado | [65 empty] | x
9 | Testes finais e validações | 8 | Henderson e Maysa | 2025-05-30 | 2025-06-01 | Previsto | [48 empty] | x
[6 empty] | Realizado | [67 empty] | x
10 | Entrega | 9 | Henderson e Maysa | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Previsto | [75 empty] | x
[6 empty] | Realizado | [75 empty] | x
11 | [5 empty] | Previsto
Realizado
12 | [5 empty] | Previsto
Realizado
13 | [5 empty] | Previsto
Realizado
14 | [5 empty] | Previsto
Realizado
15 | [5 empty] | Previsto
Realizado
16 | [5 empty] | Previsto
Realizado
17 | [5 empty] | Previsto
Realizado
18 | [5 empty] | Previsto
Realizado
19 | [5 empty] | Previsto
Realizado
20 | [5 empty] | Previsto
Realizado